## plan
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: November 7 | 2 | 3 | 4 | 5: November 11
U1 | 21 |  | 3 | C:3
U1 | 22 |  | 5 | Z:1 | Z:1 | Z:1 | Z:1 | Z:1
U1 | 23 |  | 7 | J:1 | J:1 | J:2 | J:3
U2 | 24 | T12 | 4 | K:1 | K:2 | K:1
U2 | 25 |  | 5 | A:1 | A:2 | A:2
U2 | 26 |  | 3 |  |  |  | Z:2 | Z:1
U3 | 27 |  | 4 |  |  |  |  | C:4
U4 | 28 |  | 7 |  |  |  |  | J:1
U5 | 29 |  | 8

## execution
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: November 7 | 2 | 3 | 4 | 5: November 11
U1 | 21 |  | 3 |  | C:3
U1 | 22 |  | 5 | Z:1 | Z:1 | Z:1 | Z:1 | Z:1
U1 | 23 |  | 7 |  |  | J:2 | J:3 | J:2
U2 | 24 | T12 | 4 |  |  |  | K:4
U2 | 25 |  | 5 |  |  |  |  | J:5
U2 | 26 | T24 T25 | 3
U3 | 27 |  | 7 |  |  |  |  | C:3
U4 | 28 |  | 7 |  |  |  |  | J:1
U5 | 29 |  | 8

## burndown
day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
plan | 41 | 38 | 38 | 29 | 22 | 10
actual | 41 | 41 | 38 | 38 | 34 | 17