## plan
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: 10-18-2018 | 2 | 3 | 4 | 5: 10-22-2018
1 | 1 |  | 5 | J:1 | J:1 | J:3
1 | 2 |  | 4 | K:1 | K:1 | K:2
1 | 3 | T1 | 3 |  |  |  | J:2 | J:1
1 | 4 | T2 | 3 |  |  |  | K:2 | K:1
1 | 5 |  | 8 | C:1 | C:1 | C:1 | C:4 | C:1
1 | 6 |  | 8 | Z:1 | Z:1 | Z:3 | Z:2 | Z:1
1 | 7 | T3,T4,T6 | 10
1 | 8 |  | 8 | A:1 | A:1 | A:3 | A:2 | A:1

## execution
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: 10-18-2018 | 2 | 3 | 4 | 5: 10-22-2018
1 | 1 |  | 5 |  |  | J:5
1 | 2 |  | 4 |  |  | K:3 | K:1
1 | 3 | T1 | 3 |  |  |  | J:3
1 | 4 | T2 | 3 |  |  |  | K:2 | K:1
1 | 5 |  | 8 |  | C:1 | C:4 | C:3 | C:1
1 | 6 |  | 8 |  |  | Z:2 | Z:4 | Z:2
1 | 7 | T3,T4,T6 | 10
1 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | A:8

## burndown
day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
plan | 39 | 39 | 39 | 30 | 30 | 0
acutal | 39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 0