## plan
|  |  |  | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 – Oct 18 | 2 | 3 | 4 | 5 – Oct 22
1 | 1 |  | 5 | J1 | J1 | J3
1 | 2 |  | 4 | K1 | K1 | K2
1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | J2 | J1
1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | K2 | K1
1 | 5 |  | 8 | C1 | C1 | C1 | C4 | C1
1 | 6 |  | 8 | Z1 | Z1 | Z3 | Z2 | Z1
1 | 7 | 3,4,6 | 10
1 | 8 |  | 8 | A1 | A1 | A3 | A2 | A1
| A | Anton
| C | Christian
| K | Kelvin
| J | Jeffrey
| Z | Ashley

## execution
|  |  |  | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 – Oct 18 | 2 | 3 | 4 | 5 – Oct 22
1 | 1 |  | 5
1 | 2 |  | 4
1 | 3 | 1 | 3
1 | 4 | 2 | 3
1 | 5 |  | 8
1 | 6 |  | 8
1 | 7 | 3,4,6 | 10
1 | 8 |  | 8
| A | Anton
| C | Christian
| K | Kelvin
| J | Jeffrey
| Z | Ashley

## burndown
|  | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon
Days | 0 | 1 – Oct 18 | 2 | 3 | 4 | 5 – Oct 22
Provisial (in story points) | 41 | 41 | 41 | 32 | 32 | 10
Actual (in story points) | 41 | 41