## plan
User Story | Tasks | Dependency | Story Points | 1: 10-23-2018 | 2 | 3 | 4 | 5: 10-27-2018
1 | 7 | T3,T4,T6 | 10 | J:1 | J:1 | J:1 | J:1 | J:4
1 | 8 |  | 7 | K:1 | K:1 | K:1 | K:1 | K:3
2 | 9 |  | 5 | A:1 | A:3 |  |  | A:1
2 | 10 |  | 8 | C:5 |  | C:2 |  | C:1
2 | 11 |  | 10 | Z:3 | Z:2 | Z:2 |  | Z:3

## execution
User Story | Tasks | Dependency | Story Points | 1: 10-23-2018 | 2 | 3 | 4 | 5: 10-27-2018
1 | 7 | T3,T4,T6 | 10 | J:1 | J:2 | J:1 | J:1 | J:5
1 | 8 |  | 7 | K:1 | K:1 | K:1 | K:1 | K:3
2 | 9 |  | 5 |  |  |  |  | A:5
2 | 10 |  | 8 | C:3 |  | C:1 | C:1 | C:1
2 | 11 |  | 10 | Z:3 | Z:2 | Z:2 |  | Z:3

## burndown
day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
plan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
actual | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0