## plan
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: November 14 | 2 | 3 | 4 | 5: November 18
U3 | T26 |  | 5 | Z:2 | Z:2 | Z:1
U2 | T28 | T26 | 3 |  |  |  | Z:2 | Z:1
U4 | T29 |  | 6 | J:1 | J:1 | J:1 | J:3
U4 | T30 |  | 6 |  | K:2 | K:2 | K:2
U4 | T31 | T29, T30 | 5 |  |  |  |  | Z:2
U5 | T32 |  | 8 |  | C:4 |  | C:2 | C:2
U5 | T33 | T32 | 5

## execution
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: November 14 | 2 | 3 | 4 | 5: November 18
U3 | T26 |  | 5
U2 | T28 | T26 | 3
U4 | T29 |  | 6 |  |  |  | J:2 | J:1
U4 | T30 |  | 6 |  |  |  |  | K:6
U4 | T31 | T29, T30 | 5
U5 | T32 |  | 8 |  |  | C:4 |  | C:2
U5 | T33 | T32 | 5

## burndown
day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
plan | 28 | 28 | 28 | 23 | 11 | 3
actual | 28