## plan
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: Oct 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6: Nov 3
U2 | 12 |  | 4 |  | J:1 | J:3
U2 | 13 |  | 5 |  | K:2 | K:2 | K:1
U2 | 14 | 12 | 4 | [5 empty] | J:4
U2 | 15 | 12 | 3 |  |  |  | K:2 | K:1
U2 | 16 | 12 | 3 |  |  |  |  | Z:2 | Z:1
U2 | 17 |  | 6 |  | Z:3 | Z:2 | Z:1
U2 | 18 |  | 5 |  | A:2 |  |  | A:3
U2 | 19 |  | 4 |  |  |  | C:4
U2 | 29 |  | 4 | [5 empty] | C:4

## execution
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: Oct 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6: Nov 3
U2 | 12 |  | 4 |  | J:1 | J:3
U2 | 13 |  | 5 |  | K:2 | K:2 | K:1
U2 | 14 | 12 | 4 | [5 empty] | J:4
U2 | 15 | 12 | 3 |  |  |  | K:2 | K:1
U2 | 16 | 12 | 3 |  |  |  |  | Z:2 | Z:1
U2 | 17 |  | 6 |  | Z:3 | Z:2 | Z:1
U2 | 18 |  | 5
U2 | 19 |  | 4 |  |  |  | C:4
U2 | 29 |  | 4 | [5 empty] | C:4

## burndown
day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
plan | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
actual | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0