## plan
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: Oct 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6: Nov 3
U2 | 12 |  | 4 |  | J:1 | J:3
U2 | 13 |  | 5 |  | K:2 | K:2 | K:1
U2 | 14 | 12 | 4 | [5 empty] | J:4
U2 | 15 | 12 | 3 |  |  |  | K:2 | K:1
U2 | 16 | 12 | 3 |  |  |  |  | Z:2 | Z:1
U2 | 17 |  | 6 |  | Z:3 | Z:2 | Z:1
U2 | 18 |  | 5 |  | A:2 |  |  | A:3
U2 | 19 |  | 4 |  |  |  | C:4
U2 | 29 |  | 4 | [5 empty] | C:4

## execution
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: Oct 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6: Nov 3
U2 | 12 |  | 4 |  | J:1 | J:3
U2 | 13 |  | 5 |  |  |  |  | K:5
U2 | 14 | 12 | 4 |  |  | J:1 |  |  | J:3
U2 | 15 | 12 | 3 | [5 empty] | K:3
U2 | 16 | 12 | 3
U2 | 17 |  | 6 |  | Z:1 | Z:1 | Z:1 | Z:1 | Z:2
U2 | 18 |  | 5
U2 | 19 |  | 4 |  | C:1 | C:1 | C:2
U2 | 29 |  | 4 |  |  |  |  | C:4

## burndown
day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
plan | 38 | 38 | 38 | 34 | 19 | 11 | 0
actual | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 21 | 12