## report-sheet
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: November 21 | 2 | 3 | 4 | 5: November 25
U4 | T29 |  | 6 |  |  | J:3 | J:3
U4 | T31 | T29 T30 | 5 | Z:2 | Z:2 | Z:1
U5 | T32 |  | 2 | C:2
U5 | T33 | T32 | 5 |  |  | Z:2 | Z:2 | Z:1
U5 | T34 |  | 5 |  |  | K:2 | K:3
U5 | T35 |  | 7 |  | C:2 |  | C:4 | C:1
U6 | T36 |  | 3 | J:1 | J:2
U6 | T37 | T34 | 5 |  |  |  | Z:1 | Z:4

## execution
User Story | Task | Dependency | Story Points | 1: November 21 | 2 | 3 | 4 | 5: November 25
U4 | T29 |  | 6 |  |  | J:2 | J:3 | J:1
U4 | T31 | T29 T30 | 5 | Z:2 | Z:2 | Z:1
U5 | T32 |  | 2 | C:2
U5 | T33 | T32 | 5 |  |  | Z:2 | Z:2 | Z:1
U5 | T34 |  | 5 |  |  |  | K:2 | K:3
U5 | T35 |  | 7 |  | C:2 |  | C:4 | C:1
U6 | T36 |  | 3 | J:1 | J:2
U6 | T37 | T34 | 5 |  |  |  | Z:1 | Z:4

## burndown
day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
plan | 38 | 36 | 33 | 28 | 23 | 0
actual | 38 | 36 | 33 | 28 | 28 | 0