## plan
Sprint 1 |  |  |  | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon | Sprint 2 |  |  |  | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 – Oct 18 | 2 | 3 | 4 | 5 – Oct 22 | User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 – Oct 23 | 2 |  | 4 | 5 – Oct 27
1 | 1 |  | 5 | J1 | J1 | J3 |  |  | 1 | 7 | 3,4,6 | 10 | J1 | J1 | J1 | J1 | J4
1 | 2 |  | 4 | K1 | K1 | K2 |  |  | 1 | 8 |  | 7 | K1 | K1 | K1 | K1 | K3
1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | J2 | J1 | 2 | 9 |  | 5 | A1 | A3 | A0 | A0 | A1
1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | K2 | K1 | 2 | 10 |  | 8 | C5 | C0 | C2 | C0 | C1
1 | 5 |  | 8 | C1 | C1 | C1 | C4 | C1 | 2 | 11 |  | 5 | Z3 | Z2
1 | 6 |  | 8 | Z1 | Z1 | Z3 | Z2 | Z1 | 2 | 12 | 11 | 5 |  |  | Z2 | Z2 | Z1
1 | 7 | 3,4,6 | 10
1 | 8 |  | 8 | A1 | A1 | A3 | A2 | A1
| A | Anton
| C | Christian
| K | Kelvin
| J | Jeffrey
| Z | Ashley

## execution
Sprint 1 |  |  |  | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 – Oct 18 | 2 | 3 | 4 | 5 – Oct 22
1 | 1 |  | 5 | J0 | J0 | J5
1 | 2 |  | 4 | K0 | K0 | K3 | K1
1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | J3 | J0
1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | K2 | K1
1 | 5 |  | 8 | C0 | C1 | C4 | C3 | C1
1 | 6 |  | 8 | Z0 | Z0 | Z2 | Z4 | Z2
1 | 7 | 3,4,6 | 10
1 | 8 |  | 8 | A0 | A0 | A0 | A0 | A8
| A | Anton
| C | Christian
| K | Kelvin
| J | Jeffrey
| Z | Ashley

## burndown
Sprint 1 |  | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon
Days | 0 | 1 – Oct 18 | 2 | 3 | 4 | 5 – Oct 22
Provisial (in story points) | 41 | 41 | 41 | 32 | 32 | 10
Actual (in story points) | 41 | 41 | 41 | 36 | 32 | 10
Sprint 2 |  | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat
Days | 0 | 1 – Oct 18 | 2 | 3 | 4 | 5 – Oct 22
Provisial (in story points) | 40 | 41 | 41 | 32 | 32 | 10
Actual (in story points) | 40 | 41 | 41 | 36 | 32 | 10